桐乡华数广电网络有限公司

2026年度运维服务质量管理计划

文件编号：TXHS-04-18

| 编制部门:质量管理部 | 编制时间:2026.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.01.10 |
| 批准人:吴亚红 | 审批时间:2026.01.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.01.10 | V1.0 | 新建 | 沈晓晖 | 茅建根 | 吴亚红 |

目录

桐乡华数广电网络有限公司	1

2026年度运维服务质量管理计划	1

1. 目的	4

2. 适用范围	4

3. 质量管理目标	4

4. 质量保证组织与职责	4

5. 质量保证活动与实施计划	4

5.1. 指标监控与数据收集	4

5.2. 内部审核	5

5.3. 管理评审	5

5.4. 满意度调查	5

5.5. 改进跟踪与闭环	5

6. 质量保证活动时间表	6

7. 附则	6

目的

为系统性地规划、执行与监督公司运维服务全过程的年度质量保证活动，确保服务交付、管理体系和技术研发符合既定的质量标准、SLA承诺及公司战略要求，在2025年质量管理成果基础上持续改进，特制定本计划。

适用范围

本计划适用于公司所有运维服务项目、过程活动及相关支持活动的质量管理。涵盖服务交付、技术研发、知识管理、应急响应、客户满意度管理以及运维管理体系本身的有效性评估。

质量管理目标

2026年度质量保证工作的核心目标是确保各项质量KPI持续达成。

| 指标类别 | 关键指标名称 | 2026年目标值 | 质量保证关注重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量 | 客户满意度 | ≥90% | 持续提升体验，保持高水平 |
| 质量 | 客户投诉次数 | ≤2次 | 预防与快速处理 |
| 质量 | 内审次数 | ≥1次/年 | 体系符合性验证 |
| 质量 | 管理评审次数 | ≥1次/年 | 体系持续适宜性 |

质量保证组织与职责

| 角色 | 所在部门 | 质量保证职责 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 质量管理部 | 总体负责本计划的批准、发布与执行监督；主持内部审核与管理评审会议；审批重大不符合项报告及改进计划 |
| 执行专员 | 质量管理部 | 具体组织实施各项质量保证活动；监控KPI数据；编制《季度KPI监控报告》；跟踪所有不符合项及改进措施的闭环 |
| 数据/过程责任人 | 运维部、研发部、人力资源部等 | 负责达成所属KPI；按时、准确向质量管理部报送负责的指标数据及支撑材料；参与内审，对发现的不符合项负责制定并执行纠正措施 |

质量保证活动与实施计划

指标监控与数据收集

- 活动：建立基于KPI的常态化数据监控机制

- 实施：质量管理部根据指标体系频度（月度、季度、半年度、年度），制定《KPI数据收集计划表》；各责任部门在规定时间内提交数据；执行专员对数据进行逻辑校验与抽样复核

- 输出：《KPI数据收集台账》、《月度/季度KPI监控报告》

内部审核

- 活动：对运维服务管理体系的全面、系统审核

- 实施：每年至少进行一次；审核范围覆盖所有与指标体系相关的部门及活动

- 输出：《内部审核计划》、《内部审核检查表》、《内部审核报告》、《不符合项报告》

管理评审

- 活动：由最高管理者主持，评价体系的持续适宜性、充分性和有效性

- 实施：每年至少进行一次；输入材料包括《年度KPI达成情况分析报告》、《内部审核报告》、《客户满意度分析报告》等

- 输出：《管理评审计划》、《管理评审报告》、《改进措施决议表》

满意度调查

为持续了解客户需求与期望，评价服务绩效，2026年计划进行两次全面的客户满意度调查：

- 频次与时间：2026年6月（年中）、2026年12月（年末）

- 调查方式：线上问卷（为主）与关键客户访谈（为辅）相结合

- 问卷设计：覆盖服务响应、解决能力、沟通、整体满意度等维度

- 数据分析：计算整体满意度得分，分析各维度得分、客户书面意见

- 改进跟踪：将确需改进的事项纳入《质量改进跟踪台账》

客户投诉

公司持续完善客户投诉管理机制，将客户投诉总次数作为年度关键监控指标，2026年度目标值设定为不超过2次。该指标按年度进行统计与考核，计算口径为全年所有项目客户投诉数量的累加总和。质量管理部承担投诉的统一登记、分类汇总与原因追溯，并定期编制投诉分析专报。投诉数据将作为服务薄弱环节排查、流程纠偏及绩效评定的重要参考，推动形成“投诉接收—根因定位—整改落实—效果验证”的闭环管控链条，持续降低服务风险，助力客户满意度目标的稳步达成。

改进跟踪与闭环

- 活动：对所有监控、检查、审核、评审中发现的不符合项或改进机会进行系统跟踪

- 实施：建立《质量改进跟踪台账》，记录问题来源、责任部门、纠正预防措施计划及完成状态；定期跟踪整改进度，验证措施有效性

- 输出：《质量改进跟踪台账》、《纠正与预防措施报告》

质量保证活动时间表

| 序号 | 质量保证活动 | 关联KPI （示例） | 责任部门 | 主要时间节点 | 关键输出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KPI数据月度监控 | 事件解决率、服务可用率等月度指标 | 质量管理专员 | 每月前5个工作日 | 《月度KPI监控简报》 |
| 2 | KPI数据季度分析与报告 | SLA达成率、培训完成率等季度指标 | 质量管理部 | 每季度首月第10个工作日前 | 《季度KPI达成情况分析报告》 |
| 3 | 客户满意度调查与分析 | 客户满意度 | 服务台（执行）、质量管理部（分析） | 2026年6月、2026年12月 | 《半年度客户满意度调查报告》 |
| 4 | 内部审核 | 内审次数 | 质量管理部、内审组 | 2026年12月 | 《内部审核报告》及系列文件 |
| 5 | 管理评审 | 管理评审次数 | 公司管理层、质量管理部 | 2026年12月 | 《管理评审报告》及决议 |
| 6 | 年度质量绩效总结 | 所有年度指标 | 质量管理部 | 2026年12月 | 《年度运维服务质量绩效报告》 |

附则

- 本计划自发布之日起执行，由质量管理部负责解释与修订。

- 各相关部门应根据本计划制定具体实施方案。

- 本计划执行情况将纳入部门负责人年度绩效考核。