桐乡华数广电网络有限公司

2026年度运维服务技术研发规划

文件编号：TXHS-07-04

| 编制部门:研发部 | 编制时间:2026.1.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.1.10 |
| 批准人:吴亚红 | 审批时间:2026.1.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.1.10 | V1.0 | 新建 | 吴桀 | 茅建根 | 吴亚红 |

目录

桐乡华数广电网络有限公司	1

2026年度运维服务技术研发规划	1

1. 概述	5

1.1. 编制目的	5

1.2. 适用范围	5

1.3. 2025年研发成果回顾	5

2. 总体规划	5

3. 华数-服务价值台二期研发	6

3.1. 研发背景	6

3.2. 研发目标	6

3.3. 研发内容	6

3.4. 研发环境	6

3.5. 研发进度	7

4. 运维工具优化升级	7

4.1. 研发背景	7

4.2. 研发目标	7

4.3. 研发内容	8

4.4. 实施计划	8

5. 运维手册体系完善	8

5.1. 现状分析	8

5.2. 手册研发计划	8

5.3. 手册更新机制	9

6. 新技术落地应用	9

6.1. 研发背景	9

6.2. 研发目标	9

6.3. 实施路径	9

7. 研发资源投入	10

7.1. 研发团队	10

7.2. 研发经费	10

7.3. 预算说明	10

8. 总结与展望	10

9. 附则	11

概述

编制目的

为贯彻落实公司向“数智运营”转型的战略要求，在2025年研发成果基础上，系统性地提升运维服务的智能化水平、运营效率与知识复用能力，持续构建智能运维能力体系，赋能一线服务团队，优化管理决策，推动运维服务从“保障运行”向“创造价值”深度升级，特制定本规划。

适用范围

本规划面向公司管理层、运维部、研发部、质量管理部及人力资源部等相关单位与项目组成员。

2025年研发成果回顾

| 研发项目 | 2025年成果 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 华数-服务价值台 | 服务知识管理模块、客户满意度调查模块上线 | 已完成 |
| 运维手册研发 | 《视频监控平台运维手册》《视频监控网络传输故障排查手册》《视频存储与平台运维手册》发布 | 已完成 |
| 新技术预研 | AIOps场景探索进入原型验证阶段，超自动化流程设计完成 | 已完成 |

总体规划

2026年度重点推进四大研发方向，构建“智能、高效、规范、前瞻”的运维技术能力体系：

| 序号 | 研发方向 | 核心目标 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华数-服务价值台二期 | 深化知识库智能能力，实现智能推荐与问答 | 2026年9月 |
| 2 | 运维工具优化升级 | 优化通服信息化服务平台，提升事件处理效率 | 2026年10月 |
| 3 | 运维手册体系完善 | 新增3部运维技术手册，建立手册定期更新机制 | 2026年10月 |
| 4 | 新技术落地应用 | 将AIOps预研成果转化为生产场景应用 | 2026年12月 |

上述项目分阶段实施，相互支撑，共同构建公司“数智运维”能力的技术基座。

华数-服务价值台二期研发

研发背景

2025年已完成服务知识管理模块和客户满意度调查模块的基础功能开发，服务知识累计达60条，知识库已成为运维人员日常工作的必备工具。2026年需进一步深化知识库的智能能力，提升知识复用效率和用户体验。

研发目标

- 智能知识推荐：基于工单内容和用户角色，自动推荐相关知识点，缩短问题解决时间。

- 智能问答助手：建设基于知识库的智能问答功能，支持自然语言查询。

- 知识质量评估：建立知识条目的质量评分机制，识别高价值知识和待优化知识。

- 满意度分析深化：结合服务数据，自动生成满意度趋势分析和改进建议报告。

研发内容

| 模块 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 智能知识推荐 | 工单处理时自动匹配相关知识，推荐准确率≥80% | 高 |
| 智能问答 | 支持自然语言查询，返回结构化答案 | 高 |
| 知识质量评分 | 基于使用频次、用户反馈等维度自动评分 | 中 |
| 满意度智能分析 | 自动生成趋势分析、改进建议报告 | 中 |
| 知识地图 | 可视化展示知识分类和关联关系 | 低 |

研发环境

| 资源名称 | 级别 | 详细配置/要求 | 获取方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发/测试环境 | 关键 | 独立容器化环境，Java/Python/Node.js，MySQL，Redis | 利用现有资源搭建 |
| 生产环境 | 关键 | 云服务器集群，负载均衡 | 采购云服务或使用现有平台 |
| 版本控制与CI/CD | 关键 | Git，Jenkins | 使用现有工具 |

研发进度

| 研发阶段 | 计划时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求分析与设计 | 2026年1-3月 | 完成智能推荐、智能问答的业务调研；输出产品原型与技术架构方案 |
| 第二阶段：核心功能开发 | 2026年4-6月 | 完成智能推荐算法开发、知识质量评分功能 |
| 第三阶段：智能功能开发 | 2026年7-9月 | 完成智能问答功能、满意度智能分析功能 |
| 第四阶段：测试与上线 | 2026年10-12月 | 系统集成测试、性能优化、正式上线推广 |

运维工具优化升级

研发背景

通服信息化服务平台（工单系统）已在公安视频监控项目中全面应用，实现了工单全流程线上化、标准化管理，将平均故障修复时间缩短约30%。2026年需进一步优化工具功能，提升运维效率。

研发目标

- 工单处理效率提升：优化工单流转逻辑，减少人工干预环节。

- 移动端支持：开发移动端工单处理功能，支持现场工程师实时操作。

- 数据可视化：建设服务数据看板，实时展示SLA达成、工单趋势等关键指标。

- 与其他工具集成：实现与监控工具、知识库的深度集成。

研发内容

| 模块 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 工单流程优化 | 简化审批流程，支持自动派单，提升处理效率 | 高 |
| 移动端应用 | 支持iOS/Android手机端工单接收、处理、回单 | 高 |
| 服务数据看板 | 实时展示SLA达成率、工单趋势、满意度等指标 | 中 |
| 监控告警联动 | 监控告警自动创建工单，减少人工录入 | 中 |
| 知识库集成 | 工单处理时自动关联相关知识条目 | 中 |

实施计划

| 阶段 | 时间 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2026年1-3月 | 收集一线使用反馈，明确优化需求 |
| 功能开发 | 2026年4-8月 | 按优先级开发各功能模块 |
| 试点运行 | 2026年9-10月 | 在公安视频监控项目试点运行 |
| 全面推广 | 2026年11-12月 | 优化后全面推广至所有项目 |

运维手册体系完善

现状分析

2025年已完成3部核心运维手册的编制，涵盖视频监控平台、网络传输、存储与平台运维。2026年需进一步完善手册体系，并建立手册定期更新机制。

手册研发计划

| 编号 | 手册类别 | 手册名称 | 主要内容 | 责任部门 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维文档 | 《前端设备运维手册》 | 摄像机、立杆、电源、防雷器等前端设备的安装、调试、巡检、故障处理指南 | 运维部、研发部 | 2026年Q2 |
| 2 | 技术知识 | 《视频监控平台调优手册》 | 平台性能调优、参数配置、录像策略优化、系统容量评估指南 | 运维部、研发部 | 2026年Q3 |
| 3 | 培训资料 | 《新员工运维入门手册》 | ITSS体系、运维工具使用、服务知识查阅、常见问题处理等入门指南 | 运维部、人力资源部 | 2026年Q4 |

手册更新机制

- 建立手册年度评审机制，每年至少更新一次

- 重大系统升级或技术变更后，10个工作日内完成手册修订

- 将手册更新纳入运维部绩效考核

新技术落地应用

研发背景

2025年已完成AIOps方向的技术预研，验证了“Nginx访问日志错误模式自动识别”的可行性。2026年需将预研成果转化为生产环境可用的应用场景。

研发目标

- 告警智能降噪：将重复、无效告警过滤，告警有效率提升30%

- 故障根因辅助定位：基于监控数据和日志，自动推荐可能的故障根因

- 容量趋势预测：基于历史数据，预测未来7天的资源使用趋势

实施路径

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 输出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景确认 | 2026年1-3月 | 与运维部共同确认1-2个核心场景 | 场景需求文档 |
| 模型开发 | 2026年4-7月 | 数据采集、特征工程、模型训练 | 原型系统 |
| 试点验证 | 2026年8-10月 | 在生产环境小范围试点运行 | 试点评估报告 |
| 正式上线 | 2026年11-12月 | 优化后正式部署 | 上线版本 |

研发资源投入

研发团队

| 职位名称 | 所属部门 | 职责描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发部经理 | 研发部 | 项目总体规划与技术决策 | 1人 |
| 开发工程师 | 研发部 | 后端开发、API开发、前端开发 | 3人 |
| 需求分析师 | 研发部 | 收集分析业务需求 | 1人 |
| 运维项目经理 | 运维部 | 协调业务资源，参与设计与测试 | 1人 |
| 质量管理专员 | 质量管理部 | 监督研发过程质量 | 1人 |

研发经费

| 编号 | 开支项目 | 明细说明 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人力资源成本 | 研发团队薪酬、福利及奖金 | 65 |
| 2 | 软件与云资源采购 | 云服务器、AI平台、专业工具许可 | 15 |
| 3 | 外包与咨询费用 | 特定模块开发、安全测试、技术咨询 | 8 |
| 4 | 培训与推广费用 | 内部技术培训、试点项目推广 | 5 |
| 5 | 工具优化费用 | 工单系统升级、移动端开发 | 10 |
| 6 | 手册研发费用 | 运维手册编制、评审、发布 | 6 |
| 7 | 新技术研发费用 | AIOps场景开发、试点验证 | 10 |
| 8 | 总计 |  | 119 |

预算说明

- 2026年预算较2025年（103万元）增长约15.5%，主要用于工具优化、AIOps场景落地和移动端开发

- 新增“工具优化费用”10万元，用于通服信息化服务平台升级

- 人力资源成本增加5万元，反映团队扩编和薪资调整

总结与展望

2026年度运维服务技术研发规划在2025年成果基础上，聚焦智能知识、工具优化、手册完善、新技术落地四大方向，旨在推动运维服务从“信息化”向“智能化”转型。

通过本规划的实施，预计将实现：

- 知识复用效率提升：智能推荐功能使知识检索时间缩短50%以上

- 工单处理效率提升：流程优化和移动端支持使平均处理时长再缩短20%

- 告警处理效率提升：告警智能降噪使有效告警率提升30%

- 运维手册体系化：形成覆盖前端、平台、调优、入门的完整手册体系

公司将以此规划为指引，持续投入研发资源，构建“数智运维”核心竞争力。

附则

- 本规划自发布之日起执行，由研发部负责解释与修订。

- 各相关部门应根据本规划制定具体实施方案。

- 本规划执行情况将纳入部门负责人年度绩效考核。