桐乡华数广电网络有限公司

公安视频监控项目运维项目
改进报告（截止2026年第一季度）

文件编号：TXHS-09-06

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2026.04.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.04.10 |
| 批准人:吴亚红 | 审批时间:2026.04.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.4.10 | V1.0 | 新建 | 程方 | 茅建根 | 吴亚红 |

目录

桐乡华数广电网络有限公司	1

公安视频监控项目运维项目 改进报告（截止2026年第一季度）	1

1. 报告概述	4

2. 改进目标达成情况	4

3. 改进措施执行情况	4

3.1. 已识别问题改进	4

3.1.1. Q4巡检覆盖率未达100%	4

3.1.2. 部分点位设备老化	5

3.2. 风险防控改进	5

3.2.1. 市政施工导致光缆中断	5

3.2.2. 极端天气影响	5

4. 里程碑完成情况	5

5. 改进效果评估	6

5.1. 评估指标达成情况	6

5.2. 评估方式执行情况	6

6. 存在问题与应对措施	6

7. 下阶段工作计划	6

8. 结论	7

报告概述

本报告依据《公安视频监控项目运维项目改进方案》中制定的改进目标与里程碑计划，对截至2026年3月底的方案执行情况进行阶段性总结。报告期内，各项改进措施按计划推进，第一阶段及第二阶段主要目标已基本达成，第三阶段工作已启动。

改进目标达成情况

| 序号 | 改进目标 | 目标值 | 完成时限 | 截至3月底达成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成Q4剩余点位巡检 | 覆盖率100% | 2026年1月底 | 已完成，1月20日前完成全部剩余点位巡检，覆盖率100% |
| 2 | 降低设备老化导致的故障率 | 同比降低20% | 2026年5月底 | 正在推进中，老化设备更换完成约50%，故障率较改进前有所下降 |
| 3 | 提升市政施工预警响应能力 | 提前48小时预警 | 2026年3月底 | 已完成，已与市政部门建立信息同步机制，实现提前48小时预警 |
| 4 | 完善备件预警机制 | 库存预警响应时间≤24小时 | 2026年2月底 | 已完成，备件预警机制已建立，响应时间控制在24小时以内 |

改进措施执行情况

已识别问题改进

Q4巡检覆盖率未达100%

执行情况：已完成剩余25%点位的巡检工作，累计巡检覆盖率达100%。专项巡检计划于2026年1月5日制定完成，1月20日前已全部完成剩余点位巡检，巡检进度日报机制已建立并持续运行中。

当前状态：已完成

部分点位设备老化

执行情况：设备生命周期台账已建立并投入使用，标记老化设备清单已完成。老化设备更换计划已制定，优先完成高风险点位更换，截至3月底已完成更换约50%。每月对老化设备的专项检查已纳入例行工作。

当前状态：持续推进中，预计5月底完成全部更换

风险防控改进

市政施工导致光缆中断

执行情况：已与市政部门建立信息同步机制，每周获取施工计划。施工区域周边重点监控清单已建立。施工期间加密巡检频次（每周一次）已落实。备用纤芯和熔接设备已提前储备到位，预警响应能力已达到提前48小时的目标。

当前状态：已完成，机制正常运行

极端天气影响

执行情况：《极端天气应急响应预案》正在制定中，计划4月底前完成。应急物资盘点工作尚未启动，按计划将于6月前完成。

当前状态：预案编制中，物资盘点待后续执行

里程碑完成情况

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026年1月 | 完成剩余25%点位巡检，启动设备老化排查 | 已完成 |
| 第二阶段 | 2026年2月 | 建立市政施工信息同步机制，提交设备更换建议报告 | 已完成 |
| 第三阶段 | 2026年3月 | 完成老化设备更换，建立极端天气响应预案 | 部分完成（更换进度50%，预案编制中） |
| 第四阶段 | 2026年4月-5月 | 执行改进措施，每月评估改进效果 | 待开始 |

改进效果评估

评估指标达成情况

| 指标 | 改进前状态 | 目标值 | 截至3月底实际 | 达成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检覆盖率（Q1） | Q4为75% | 100% | 100% | 达成 |
| 设备故障率 | 9次/半年 | 降低20% | 较改进前有所下降 | 部分达成 |
| 市政施工预警响应时间 | 被动响应 | 提前48小时 | 已实现提前48小时预警 | 达成 |
| 备件预警响应时间 | 无预警机制 | ≤24小时 | ≤24小时 | 达成 |

评估方式执行情况

- 月度评估：1月、2月、3月评估均已完成，由项目负责人组织内部评估并形成记录

- 季度评估：Q1评估已于3月底完成，评估结果纳入本报告

存在问题与应对措施

| 问题描述 | 应对措施 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老化设备更换进度受采购周期影响 | 提前启动备件采购流程，加速审批 | 项目负责人 | 2026年5月底 |
| 极端天气应急响应预案尚未完成 | 加快预案编制，确保4月底前发布 | 运维部经理 | 2026年4月底 |

下阶段工作计划

- 2026年4月底前：完成《极端天气应急响应预案》编制与发布

- 2026年5月底前：完成剩余老化设备更换，确保故障率降低20%目标达成

- 2026年6月：完成应急物资盘点和补充

- 2026年4月-5月：启动第四阶段改进效果评估，形成阶段性评估报告

结论

截至2026年第一季度末，《公安视频监控项目运维项目改进方案》执行情况良好。第一阶段目标（剩余点位巡检）已全部完成，第二阶段目标（市政施工预警机制、备件预警机制）已提前实现。第三阶段中，老化设备更换按计划推进中，极端天气应急预案正在编制。整体改进工作按计划有序推进，预计可按时达成年度改进目标。