中机创新科技发展（重庆）有限公司

中机中联智慧工程管理平台运维项目
交付方案

文件编号：ZJCK-09-02

| 编制部门:经营拓展部 | 编制时间:2026.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.01.10 |
| 批准人:李凯 | 审批时间:2026.01.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.01.10 | V1.0 | 新建 | 陶海波 | 邹雪 | 李凯 |

目录

中机创新科技发展（重庆）有限公司	1

中机中联智慧工程管理平台运维项目 交付方案	1

1. 项目概述	5

2. 运维对象与范围	5

3. 服务团队组织架构	5

3.1. 项目组织架构	5

3.2. 应急响应联系人	5

4. 核心服务内容与实施计划	6

4.1. 主动巡检与预防（常态防御）	6

4.2. 应急抢修（时效红线）	6

4.3. 资产与档案管理	7

5. 服务等级协议（SLA）与考核	7

5.1. 系统可用率考核	7

5.2. 响应及时性考核	7

5.3. 质量考核	7

6. 备品备件管理	8

6.1. 备机机制	8

6.2. 费用分担	8

7. 信息安全与保密管理	8

7.1. 保密要求	8

7.2. 人员管理	8

8. 服务实施里程碑计划	9

9. 质量保障与风险控制	9

9.1. 质量保障措施	9

9.2. 风险控制	9

10. 费用结算与支付	9

10.1. 支付方式	9

10.2. 费用组成	10

11. 本方案的管理	10

项目概述

为确保智慧工程管理平台系统（含前端平台服务器、网络传输、后端存储及平台软件）长期稳定运行，保障智慧工程管理平台运维体系正常运作，依据《智慧工程管理平台项目专业运维服务合同》约定，特制定本交付方案。

本项目服务周期为一年（2026年1月至2026年12月），我司将按照合同约定的SLA标准，提供7×24小时主动巡检、应急抢修、资产管理等专业化运维服务。

运维对象与范围

运维范围涵盖中机中联智慧工程管理平台相关系统和服务，具体包括：

| 类别 | 设备明细 |
| --- | --- |
| 前端采集系统 | 应用服务器、数据库服务器、网络设备、机柜、配套基础设施 |
| 网络传输系统 | 光纤收发器、ONU/交换机、网络链路（光缆/网线）、电源线 |
| 后端存储与控制 | 数据库服务器/数据库集群存储设备、平台数据综合平台、解码器、平台数据矩阵、核心/接入交换机 |

服务团队组织架构

项目组织架构

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 经营拓展部经理 | 项目整体协调、资源调配、质量监督、客户沟通 |
| 运维工程师（现场） | 2名 | 现场巡检、故障排查、设备更换、维修作业 |
| 服务台专员 | 1名 | 7×24小时故障受理、工单派发、进度跟踪、回访 |
| 技术支撑团队 | 二线/三线人员 | 疑难故障技术支持、系统平台维护 |

应急响应联系人

按照合同附件二要求，建立《7×24小时应急响应联系人与梯队名单》，明确一级、二级、三级故障对应的联系人及备选人员，并报甲方备案。

核心服务内容与实施计划

主动巡检与预防（常态防御）

- 月度全覆盖巡检

巡检频次：每月对不少于25%的点位进行现场巡检，每季度完成一轮全覆盖

巡检内容：平台服务器角度、服务可用状态、服务器机柜锈蚀、机柜密封性、接地电阻等

输出成果：每月提交《月度系统可用率及健康度报告》

- 季度深度保养

保养频次：每季度一次

保养范围：重点区域（党政机关、学校、交通枢纽）平台服务器

保养内容：系统日志检查、服务状态检测、磁盘清理、配置备份

应急抢修（时效红线）

- 服务时间

提供7×24小时故障响应服务，全年无休。

- 故障分级与响应标准

| 故障等级 | 定义 | 响应时间 | 到场时间 | 解决时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 平台核心服务中断、数据库不可用或数据丢失 | 10分钟 | 30分钟内 | 2小时内 |
| 二级故障 | 非核心区域单点应用服务异常或响应超时 | 20分钟 | 1小时内 | 8小时内 |
| 三级故障 | 辅助设备故障（辅助监控终端、UPS电源等） | 1小时 | 4小时内 | 24小时内 |

- 故障处理流程

用户报修 → 服务台受理并分级 → 派发运维工程师 → 现场处理 → 恢复确认 → 回访关闭

资产与档案管理

- 资产台账建立

建立《智慧工程管理平台资产台账》，记录每个服务节点的：

安装日期

设备SN码

IP地址

取电路径

维修履历

- 定期报告

每季度末向甲方提交《系统可用率统计表》，剔除因市政施工、供电局停电等非乙方原因造成的离线。

服务等级协议（SLA）与考核

系统可用率考核

| 指标 | 目标值 | 考核周期 | 奖惩标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月度平均系统可用率 | ≥98% | 月度 | 每低于0.5%，扣除当月运维费2% |

特别说明：离线原因属市政施工、供电局停电等非乙方责任的，不计入系统可用率统计。

响应及时性考核

| 故障等级 | 到场时限 | 违约扣款 |
| --- | --- | --- |
| 一级故障 | 30分钟内到场 | 每次扣除年运维费2% |

质量考核

因乙方维护不当（如未扎紧机柜门导致进水）造成设备烧毁的，由乙方免费更换同规格设备，不计入材料费分担范围。

备品备件管理

备机机制

乙方常备应用服务器、数据库服务器各1台作为冷备节点（含预装系统镜像），配备冗余交换机

应用服务或数据库故障优先切换至备用节点恢复，故障节点下线排查修复后重新上线

费用分担

| 情形 | 费用承担 |
| --- | --- |
| 质保期内硬件损坏 | 乙方负责协调原厂更换 |
| 质保期外单次零件≤200元 | 乙方承担 |
| 质保期外单次零件＞200元 | 甲方承担材料费，乙方免人工费 |

信息安全与保密管理

保密要求

所有乙方人员必须：

签订《信息安全保密承诺书》

严禁携带未批准的移动存储设备连接运维系统

严禁泄露IP地址、端口信息、平台账号，严禁擅自拷贝、转发、外泄监控平台数据画面或历史录像

人员管理

派驻现场运维人员必须通过公安机关背景审查

人员身份证信息备案至甲方，所有运维操作在甲方监督下或通过堡垒机进行

服务实施里程碑计划

| 时间节点 | 工作内容 | 输出成果 |
| --- | --- | --- |
| 2026年1月（准备期） | 人员到位、备件准备、资产盘点 | 人员备案、备件清单、初始台账 |
| 2026年2月（首月） | 首次全覆盖巡检、建立运维基线 | 首月巡检报告、系统可用率基线 |
| 2026年Q3 | 季度深度保养、首季系统可用率统计 | 深度保养记录、Q3系统可用率报表 |
| 2026年Q4 | 季度深度保养、资产台账更新 | 深度保养记录、Q4系统可用率报表 |
| 2026年Q1 | 季度深度保养、资产台账更新 | 深度保养记录、Q1系统可用率报表 |
| 2026年Q4 | 季度深度保养、年度总结报告 | 年度运维总结、续签评估 |

质量保障与风险控制

质量保障措施

双重巡检：运维工程师自检+项目负责人抽检

工单闭环：所有故障处理均通过工单系统记录、跟踪、回访

月度复盘：每月召开项目内部复盘会，分析故障原因与改进措施

风险控制

| 风险类型 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 人员风险 | 关键人员离职 | 建立AB角机制，确保人员冗余 |
| 备件风险 | 备件不足导致超时 | 每月盘点备件库存，低于阈值及时补充 |
| 恶劣天气 | 台风、暴雨影响抢修 | 提前预警，储备应急物资，调整作业计划 |
| 市政施工 | 非乙方责任的线路中断 | 及时记录并告知甲方，不计入系统可用率考核 |

费用结算与支付

支付方式

采取“季度支付”模式：

每季度结束后，乙方提交巡检报告、维修记录及系统可用率统计表

甲方审核通过并收到发票后，15个工作日内支付该季度费用

费用组成

合同总价含备件费、人工费、车辆费、管理费及税金，具体金额以合同约定为准。

本方案的管理

本方案自批准之日起生效，有效期至2026年12月31日。方案执行过程中如需调整，须报经营拓展部经理审核、甲方确认后方可变更。