中机创新科技发展（重庆）有限公司

中机中联智慧工程管理平台运维项目
改进方案

文件编号：ZJCK-09-05

| 编制部门:经营拓展部 | 编制时间:2026.06.30 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.06.30 |
| 批准人:李凯 | 审批时间:2026.06.30 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.06.30 | V1.0 | 新建 | 陶海波 | 邹雪 | 李凯 |

目录

中机创新科技发展（重庆）有限公司	1

中机中联智慧工程管理平台运维项目 改进方案	1

1. 编制说明	4

2. 改进目标	4

3. 问题分析与改进措施	4

3.1. 已识别问题改进	4

3.1.1. 巡检覆盖率持续保持	4

3.1.2. 部分点位设备老化	5

3.2. 风险防控改进	6

3.2.1. 网络运营商维护导致服务影响	6

3.2.2. 极端天气影响	6

4. 改进计划里程碑	7

5. 改进效果评估	7

5.1. 评估指标	7

5.2. 评估方式	7

6. 资源保障	7

7. 附则	8

编制说明

本方案依据《中机中联智慧工程管理平台运维项目-阶段性总结报告》（ZJCK-09-04）中识别的问题与风险，结合2026年1月至6月项目运行情况，制定针对性改进措施，旨在进一步提升运维服务质量，降低运行风险，确保项目持续满足合同要求。

改进目标

| 序号 | 改进目标 | 目标值 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成下半年度巡检全覆盖 | 覆盖率100% | 2026年7月底 |
| 2 | 降低设备老化导致的故障率 | 同比降低20% | 2026年5月底 |
| 3 | 提升网络运营预警响应能力 | 提前48小时预警 | 2026年7月底 |
| 4 | 完善备件预警机制 | 库存预警响应时间≤24小时 | 2026年8月底 |

问题分析与改进措施

已识别问题改进

巡检覆盖率持续保持

问题描述：2026年1-4月已完成全模块覆盖，覆盖率100%；5-6月覆盖率为50%。上半年度已按计划完成全模块覆盖目标，下一步需优化巡检覆盖节奏，巩固每季度全覆盖要求的执行。

原因分析：

- 上半年度（1-6月）巡检执行良好：累计巡检服务节点340个，完成巡检项480项，发现并处理问题9处，整改完成率100%。基于上半年度数据，制定以下改进措施并于6月启动实施。

- 春节假期与巡检时间重叠，人员调配紧张

改进措施：

| 序号 | 措施 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制极端天气应急预案 完成机房环境加固检查 2026年6月底 | 运维工程师 | 2026年7月5日 |
| 2 | 上半年系统平均可用率达99.93%，高于合同约定的≥98%目标。优化巡检排班，确保下半年全覆盖目标达成。 | 经营拓展部经理 | 持续执行 |
| 3 | 建立巡检进度季报机制 每月跟踪覆盖进度 2026年6月启动 | 项目负责人 | 2026年7月起 |

部分点位设备老化

问题描述：部分服务节点设备老化（电源适配器），已出现故障并更换。

原因分析：

- 部分服务节点设备使用年限较长（电源适配器等），上半年度已出现故障并完成更换。自6月起启动设备健康度专项排查，建立设备全生命周期台账，按月跟踪设备运行状态。

- 需持续完善设备生命周期管理

改进措施：

| 序号 | 措施 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立设备生命周期台账，标记老化设备清单 | 运维工程师 | 2026年8月底 |
| 2 | 制定老化设备更换计划，优先更换高风险节点 | 经营拓展部经理 | 2026年7月底 |
| 3 | 每月对老化设备进行专项检查，提前预警 | 运维工程师 | 每月 |
| 4 | 向甲方提交设备更换建议报告，协调更换预算 | 项目负责人 | 2026年8月底 |

风险防控改进

网络运营商维护导致服务影响

风险描述：运营商线路维护可能导致服务中断，影响系统可用率。已于6月完成与运营商的信息对接机制，每周获取维护安排。

改进措施：

| 序号 | 措施 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与网络运营商建立信息同步机制，提前获取维护安排 | 项目负责人 | 2026年8月底 |
| 2 | 对受影响服务建立重点监控清单 | 运维工程师 | 2026年8月底 |
| 3 | 维护期间加密巡检频次（每周一次） | 运维工程师 | 施工期间 |
| 4 | 提前储备备用网络链路和切换方案 | 经营拓展部经理 | 2026年7月底 |

极端天气影响

风险描述：台风季（7-9月）存在极端天气风险。自6月起启动应急预案编制与机房环境加固，确保极端天气后24小时内完成全面巡检。

改进措施：

| 序号 | 措施 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定《极端天气应急响应预案》，明确响应流程 | 经营拓展部经理 | 2026年4月底 |
| 2 | 每年12月前完成一次应急物资盘点和补充 | 运维工程师 | 2026年6月 |
| 3 | 极端天气前48小时完成重点区域机房加固检查 | 运维工程师 | 极端天气前 |
| 4 | 极端天气后24小时内完成影响区域全面巡检 | 运维工程师 | 极端天气后 |

改进计划里程碑

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 输出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026年7月 | 完成下半年巡检计划制定，推进设备老化排查 | 下半年巡检计划、设备台账 |
| 第二阶段 | 2026年8月 | 完成设备更换建议，运营商联络人信息确认 | 设备更换建议报告、运营商联络表 |
| 第三阶段 | 2026年9月 | 完成老化设备更换，完成应急预案发布 | 设备更换记录、应急响应预案 |
| 第四阶段 | 2026年10月-12月 | 执行改进措施，每季度评估改进效果 | 改进效果评估报告（季度） |

改进效果评估

评估指标

| 指标 | 改进前状态 | 目标值 | 评估周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡检覆盖率（下半年度） | Q2覆盖50% | 100% | 2026年7月底 |
| 设备故障率 | 9次/半年 | 降低20% | 2026年5月底 |
| 运营商维护预警响应时间 | 被动响应 | 提前48小时 | 2026年7月底 |
| 备件预警响应时间 | 无预警机制 | ≤24小时 | 2026年8月底 |

评估方式

- 月度评估：每月底由项目负责人组织内部评估，检查改进措施执行进度

- 季度评估：每季度末结合服务报告，评估改进效果是否达成目标

- 半年评审：2026年6月底前，完成改进方案实施效果评估，纳入下半年度持续改进计划

资源保障

| 资源类型 | 需求说明 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 人员 | 巡检人员保持现有配置，专项工作期间可调配 | 经营拓展部内部调配 |
| 备件 | 老化设备更换备件（电源适配器等） | 现有库存/采购 |
| 工具 | 备用网络设备、应急物资 | 现有设备 |
| 外部协调 | 与运营商建立信息同步渠道 | 项目负责人协调 |

附则

本方案自批准之日起生效，有效期至2026年12月31日。方案执行过程中如需调整，须报经营拓展部经理审核、甲方确认后方可变更。